- 德信诚ISO20000咨询项目工作量估计

- 项目阶段工作

| - 关键阶段 | - 阶段活动 | - 执行人责任 |
| --- | --- | --- |
| - 项目启动 | - 编制项目计划、编制设计方案、方案和计划评审、方案和计划发布 | - 计划控制层/编制、评审 |
| - 建立体系 | - 现场调研及评估和ISO20000培训，基于评估结果，编制标准实施次序，并执行和落实。说明：采用边实施边试运的组织试。 | - 决策领导层/审议、发布 - 计划控制层/评审、监督 - 咨询顾问/设计策略和管理类流程、评审流程 - 流程经理/规范操作类流程、学习掌握流程 |
| - 系统性上线测试 | - 新IT服务管理流程系统性的、总体上线测试，目标在于完成体系文档的PDCA，并积累交付类流程记录。 | - 决策领导层/审议、发布 - 计划控制层/评审、监督 - 咨询顾问/培训、指导 - 流程经理/宣贯、辅导和修订流程 - 上线测试组/学习和执行体系流程、生成记录 - 协作部门/协助执行体系流程 |
| - 内审 - （两次） | - 模拟第三方认证机构的审核流程，组织两次对新流程体系的内部审计，并改进不足之处。 | - 计划控制层/评审、监督 - 咨询顾问/现场审计 - 流程经理/接受现场审计、整改不合格项 - 认证公司/提前介入审计，预审 |
| - 认证审计 | - 接受认证公司的正式文审和现场审计，并改进不足问题，最终通过审计。 | - 认证公司/正式文审、现场审计 - 决策领导层、流程经理/接受现场审计 - 咨询顾问/指导整改 |

ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施

ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施     下载报名表   内训调查表

【课程描述】

随着IT专业人士对ITIL最佳实践的广泛认可和IT服务理念的不断深入， IT服务管理体系ISO20000标准的实施和认证已成为组织进行IT治理和IT服务管理的重要手段和方法。而作为IT服务管理体系实施的重要驱动力和手段，内部审核不仅是ISO20000-1:2005标准的基本要求，同时也是驱动体系有效执行、了解体系差距的重要手段。作为既是体系检查员，又是体系辅导者双重角色的内部审核人员，其能力和表现对体系价值的实现和推广起着关键的作用。

本课程目的就是通过大量的案例练习，对内审员进行全面系统的培训，使内审员了解标准的要求和精髓，理解审核的目的和作用，掌握流程审核的技巧和方法，从而在内审工作中实现由符合性检查到增值性流程审核的价值。

【课程帮助】

如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO20000管理资料手册

【课程对象】

IT服务管理人员，欲将20000导入组织的人员，在20000实施过程中承担内部审核工作的人员，有志于从事IT服务管理工作的人员。

【课程大纲】

第一部分：IT服务管理发展的历程

1、IT服务基本概念和原则：质量、服务、管理体系和PDCA
2、ISO20000标准简介
3、ISO20000标准与ITIL、ISO27001、CMMI、ISO15504、COBIT、MOF、ISO9000、6Sigma的关系
4、IT服务管理体系ISO20000标准的架构

第二部分：IT服务管理体系ISO20000-1:2005标准条款（结合案例）

- 管理体系要求（条款3）
- 策划和实施服务管理（条款4）
- 策划和实施新的或变更的服务（条款5）
- 解决流程（条款8）
- 控制流程（条款9）
- 发布流程（条款10）
- 服务交付流程（条款6）
- 关系流程（条款7） 

第三部分：ISO20000管理体系文件建立实施（ISO20000与ISO9001、ISO14001管理体系如何整合）

1、按ISO20000标准建立培训管理体系文件的结构（重点内容）；
2、建立ISO20000管理体系文件案例分析。
3、IT服务管理体系实施路线图：六大步骤详解（结合案例） 

第四部分：ISO20000管理体系审核及认证

1、审核的基本概念、原则和类型
2、审核的生命周期(PERC)：
- 审核的策划准备（重点练习审核计划和检查表）
- 审核的实施（主要介绍审核方法和实用技巧）
- 审核的报告（通过案例练习不符合项的判断和书写）
- 审核的跟踪关闭（练习如何确定纠正措施的有效性）

◆ 考试 >>> 考试合格者颁发“ISO20000内部审核员培训合格证书”

- 任务数据分析

| 任务名称 | 工期 |
| --- | --- |
| ISO20000咨询项目 | 70 工作日 |
| 项目启动阶段 | 2 工作日 |
| - 编制项目计划、项目设计方案、方案和计划评审和发布 | 2 工作日 |
| 项目实施阶段 | 58 工作日 |
| - IT服务体系标准和知识培训 | 7 工作日 |
| - 访谈-领导小组、差距分析 | 2 工作日 |
| - ITIL培训--流程经理、项目管理组 | 2 工作日 |
| - 内部审核员培训 | 3 工作日 |
| - 标准体系文件开发阶段 | 41 工作日 |
| - "3.0 管理系统要求"文档讨论与评审 | 5 工作日 |
| - "3.1 管理层责任"、"3.2 文件管理"、"3.3 能力、意识、培训"文件改写 | 3 工作日 |
| - 体系文件内部沟通及评审 | 2 工作日 |
| - 结合修改意见调整形成文审稿 | 1 工作日 |
| - "4.0 计划和实施服务管理"文档讨论与评审 | 5 工作日 |
| - "4.1 计划服务管理"、"4.2 实施服务管理和提供服务"、"4.3 监控、测量、评审"、"4.4 持续改进"文件改写 | 3 工作日 |
| - 体系文件内部沟通及评审 | 2 工作日 |
| - 结合修改意见调整形成文审稿 | 1 工作日 |
| - "5.0 计划和实施新的或变更的服务"文档讨论与评审 | 3 工作日 |
| - "5.0 计划和实施新的或变更的服务"文件改写 | 1 工作日 |
| - 体系文件内部沟通及评审 | 1 工作日 |
| - 结合修改意见调整形成文审稿 | 1 工作日 |
| - "6.0 服务提供过程"文档讨论与评审 | 10 工作日 |
| - "6.1 服务级别管理"、"6.2 服务报告"、"6.3 服务持续性和可用性管理"、"6.4 IT服务预算和核算"、"6.5 能力管理"、"6.6 安全管理"文件改写 | 7 工作日 |
| - 体系文件内部沟通及评审 | 2 工作日 |
| - 结合修改意见调整形成文审稿 | 1 工作日 |
| - "7.0 关系过程"文档讨论与评审 | 5 工作日 |
| - "7.1 总则"、"7.2 业务关系管理"、"7.3 供应商管理"文件改写 | 3 工作日 |
| - 体系文件内部沟通及评审 | 1 工作日 |
| - 结合修改意见调整形成文审稿 | 1 工作日 |
| - "8.0 解决过程"文档讨论与评审 | 5 工作日 |
| - "8.1 背景"、"8.2 突发事件管理"、"8.3 问题管理"文件改写 | 3 工作日 |
| - 体系文件内部沟通及评审 | 1 工作日 |
| - 结合修改意见调整形成文审稿 | 1 工作日 |
| - "9 控制过程"文档讨论与评审 | 5 工作日 |
| - "9.1 配置管理"、"9.2 变更管理"文件改写 | 3 工作日 |
| - 体系文件内部沟通及评审 | 1 工作日 |
| - 结合修改意见调整形成文审稿 | 1 工作日 |
| - "10.0 发布过程"文档讨论与评审 | 3 工作日 |
| - "10.1 发布管理"文件改写 | 1 工作日 |
| - 体系文件内部沟通及评审 | 1 工作日 |
| - 结合修改意见调整形成文审稿 | 1 工作日 |
| - 标准体系文档试运行阶段 | 10 工作日 |
| - 公司层面培训体系文档及答疑 | 5 工作日 |
| - 体系文档PDCA的过程 | 待定 |
| - 第一次审核：内部审核 | 1 工作日 |
| - 改进--结合第一次审核意见 | 2 工作日 |
| - 体系文档PDCA的过程 | 待定 |
| - 第二次审核：管理层审核 | 1 工作日 |
| - 改进--结合第二次审核意见 | 1 工作日 |
| 认证审核阶段 | 10 工作日 |
| - 文审--非现场 | 1 工作日 |
| - 修改文档--结合文审意见 | 2 工作日 |
| - 现场审核 | 1 工作日 |
| - 整改--结合现场审核意见 | 3 工作日 |
| - 通过ISO20000认证 | 3 工作日 |