ISO27001信息安全管理体系咨询计划安排

| 体系策划阶段 | 编号 | 工作任务WBS分解 | 咨询公司投入 |  |  | 甲方参加人员 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划投入（天） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工期 | 咨询师 | 开始时间 |  |  |  |
|  | 1 | 对公司进行信息管理现状调查，了解公司现有经营战略、规划、组织、资源的理解，确定目标，初步确定过程改进的体制，明确过程推进核心小组组长和成员 | 2天 | DXC | 10.8.1 | 管理者代表、 主管部门负责人 | 进行信息安全管理制度以及其他管理性文件的收集，包括公司经营战略订定，规划方式，相关单位的权责与接口 |  |
|  | 2 | 明确ISMS所覆盖的组织内部的范围 |  |  |  | 管理者代表、 主管部门负责人 | 对于覆盖的范围进行确认，并规划ISMS涉及的组织范围，以保证体系的系统性 |  |
|  | 3 | 成立ISMS推进领导组、推进小组 |  |  |  | 最高管理者、管理者代表 | 保证体系的顺利贯彻、执行 |  |
|  | 4 | 项目启动会 |  |  |  | 全体员工参加 | 保证体系的顺利贯彻、执行 |  |
| 标准培训及风险评估阶段 | 5 | ISMS标准及内审员培训 | 3天 | DXC | 2010.8上旬 | 全体员工参加1天，各部门指定的体系负责人、内审员3天均参加 | 让参与信息安全管理的人员了解信息安全管理的要求，内审员掌握标准及审核知识，培养体系运行骨干 |  |
|  | 6 | 信息安全风险识别及评估方法培训 | 2天 | DXC | 标准培训后一周左右 | 管理者代表、主管部门全体、各部门指定体系负责人 | 建立风险意识，为全面识别信息安全风险做准备 |  |
|  | 7 | 信息安全风险识别、差距分析 | 10天 | DXC | 2010-8 中、下旬 | 管理者代表、主管部门全体、各部门指定体系负责人 | 所有涉及到信息管理的部门、人员、流程全部参与，保证尽量无遗漏的识别出信息安全风险。 进行漏洞扫描，以便掌握当前设系统的安全状态 从安全制度建立、安全管理机构、资金保障、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理等方面进行差距分析 |  |
|  | 8 | 信息安全风险评估 |  | DXC | 2010-8 中、下旬 | 管理者代表、主管部门全体、各部门指定体系负责人 | 根据公司信息安全管理目标要求对风险等级进行划分，以便针对不同级别风险，实施相应的控制手段，形成资产清单、重要资产清单，风险评估报告、风险建议残余风险报告 |  |
| 文件编写阶段 | 9 | 建立ISMS文件框架 |  | DXC | 2010.9.1-9.30 | 管理者代表、主管部门全体或文件编写组 | 根据风险评估的结果以及公司的组织架构，确定体系文件的框架 |  |
|  | 10 | ISMS文件的编写 | 13天 | DXC |  | 主管部门或文件编写组 | 可以采取两种不同的方式完成体系文件的编写，其一为统一确定编写小组成员集中编写，也可按照职能分配到各个部门进行编写，建议集中编写更适合该体系。ISMS文件包括手册、信息安全风险评估程序、信息安全控制措施测量程序、计算机网络安全防护程序、物理和环境安全管理程序、计算机病毒安全防护程序、访问控制程序、信息系统备份和恢复管理程序、文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、管理评审程序等，以及信息安全组织、信息安全职责要求、服务器配置和安全管理规定、移动存储介质安全管理规定、资产安全管理规定、网络设备安全管理规定、信息分级保护管理规定等作业文件，有效文件共70分左右，作业表单约90份左右，当然这只是经验值，具体操作要按贵公司的实际情况进行调整。 |  |
|  | 11 | 文件审查 | 2天 | DXC |  | 管理者代表 | 咨询师负责审查对标准的符合性，公司相关人员负责审查可操作性 |  |
|  | 12 | 文件修订及发布 |  | DXC |  | 管理者代表、主管部门或文件编写组 | 保证文件的可执行性 |  |
| 体系试运行阶段 | 13 | ISMS实施宣贯培训 | 1天 | DXC | 2010.10.1-2011.1.1 | 管理者代表、主管部门全体、各部门指定体系负责人 | 让所有涉及的人员了解自身的信息安全管理职责、控制要求，保证体系的贯彻、执行 |  |
|  | 14 | 制定ISMS体系试运行计划 | 1天 | DXC |  | 管理者代表 | 包括各部门运行成果要求、内审计划、管理评审计划 |  |
|  | 15 | 内审 | 3天 | DXC |  | 内审员 | 需要进行1-2次内部体系运行的审核，发现体系运行当中的问题，采取纠正、预防措施加以整改，保证体系运行的符合性以及有效性 |  |
|  | 16 | 管理评审 | 1天 | DXC |  | 领导层 | 评估ISMS运行的成果，需要解决的重点问题，决定是否可以提请外审 |  |
| 改善计划 | 17 | 制订改善计划 | 1天 | DXC | 2011．1上旬 | 管理者代表 | 咨询组根据体系的运行情况，做好体系改善计划，通过体系改进，可以帮助组织提升对体系的认识，以便顺利接受正式审核 |  |
|  | 18 | 提交体系运行总体情况报告 |  | DXC |  | 管理者代表 | 提出体系运行总体情况汇报。 |  |
|  | 19 | 采取纠正措施 | 2天 | DXC |  | 相关部门 | 不断的过程改进要求 |  |
| 正式审核阶段 | 20 | 接受认证结构正式评估计划 |  | 认证机构 | 2011.1中下旬 | 领导层、全体部门 | 正式审核工作按照国家规定的审核人日管理要求实施，要标准的实施流程以及标准的工作文档，审核结论可以为：通过、不通过或延期通过三种，我们保证组织在我们双方的积极配合和努力下顺利通过认证审核，获得认证证书。 |  |
|  | 21 | 按照正式审核计划进行相应的备审工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 正式现场审核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 审核问题纠正 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 颁发ISMS认证证书 |  |  |  |  |  |  |

培训分三个阶段：1、信息安全管理体系标准及内审员培训

2、信息安全风险识别及评估培训

3、体系运行宣贯培训