IT信息系统外购管理程序

1  目的

为了规范信息系统的外购业务，确保信息系统满足预定需求，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。

2  适用范围与定义

2.1  本细则适用于信息管理部门及相关部门办理信息系统外购业务事宜。

2.2  本细则所称信息系统外购，是指公司委托供应商开发或安装调试信息系统。

3  引用标准及关联制度

3.1  《企业内部控制基本规范》

3.2  《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》

3.3  《ABC公司内部控制手册2012》

3.4  《ABC公司招标管理办法》

4  职责

4.1  信息管理部制定信息发展规划和年度建设计划。

4.2  项目责任部门负责联系供应商、监督项目实施、组织验收。

4.3  财务部门办理付款和账务处理，参与验收。

5  内容、要求与程序

5.1  制定信息化建设发展规划和年度项目建议计划

5.1.1  根据公司发展战略目标和核心业务，结合信息技术发展和公司实际，信息管理部负责组织制定《股份公司信息化建设发展规划》（主要包括指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、措施要求等），在充分征求职能部门、事业部和下属公司意见汇总后，组织专家组对其评审，并根据《专家评审记录》负责组织修改，经信息管理部负责人签署意见、股份公司信息化工作领导小组审批后，纳入公司发展规划，在执行过程中适度调整和完善。

5.1.2  各下属公司根据《股份公司信息化建设发展规划》，结合自身生产经营管理的需要，负责编制本单位的信息化建设规划，并报股份公司备案。

5.1.3  信息管理部根据《股份公司信息化建设发展规划》和职能部门申报的《项目建议计划》，结合年度计划，编制总部《年度信息化项目建议计划》，经职能部门分管副总审核并签字确认后，报股份公司信息化工作领导小组审查，小组组长签字通过后，纳入股份公司年度预算计划中。

5.2  项目可行性研究和评审

5.2.1  项目责任部门（单位）负责分析应用系统需求和确定目标后编制《项目需求分析报告》，对总投资超过1000万元的重大项目应编制《项目可行性研究报告》，并由责任部门（单位）负责人签字确认后报送至股份公司信息管理部。

5.2.2  信息管理部会同项目责任部门（单位）组织相关单位承担项目可行性研究，对于重大项目应组织专家组对《项目可行性研究报告》进行评审，专家组对项目需求、目标、技术路线、投资与效益、进度、组织落实等提出可行性研究评审意见并签字。

5.3  项目立项审批

5.3.1  通过可行性研究或评审的股份公司统一建设的信息技术项目，由信息管理部将《项目需求分析报告》或《项目可行性研究报告》以专项报告的形式报股份公司信息化工作领导小组，小组组长签字批准立项，财务部将其列入股份公司年度预算计划。

5.4  选择供应商

5.4.1  对项目计划金额在100万以上建设项目应按公司《招标管理办法》，通过招标确定供应商。具体事项由项目责任部门（单位）负责办理

5.4.2  项目计划金额在100万以下的，由项目责任部门（单位）负责调查供应商，收集供应商相关资料，审查供应商为本项目提供的解决方案、公司实力、资质条件、服务能力、市场信誉、财务状况、既往成功案例等因素，至少提供三家供应商资料，编制《供应商调查报告》，并附原始资料一并提交信息管理部审核后再送总经理办公会审议，确定供应商。

5.4.3  如通过选择成熟软件成品进行安装调试方式购买信息系统，还应编制《软件产品选型分析报告》，随《供应商调查报告》一并提闪总经理办公会审议。

5.4.4  在进行软件产品选型时应关注以下方面：

（1）积极听取行业专家的意见。

（2）结合公司行业特点、产品功能、性能、升级、后续服务。

（3）提供软件服务的公司是否熟悉产品、了解公司行业特点、个性化需求、是否成功案例。

5.5  合同签订

5.5.1  项目责任部门（单位），拟定合同条款，对涉及的工作目标、合作范畴、责任划分、所有权归属、付款方式、违约赔偿及合约期限等问题做出详细说明，并由法律事务部审查合同，按合同管理规定进行会签。

5.5.2  合同中付款方式应当约定分期付款，尾款应当在系统运行一段时间并经评估验收后再支付。

5.5.3  合同中应当明确要求供应商保证专业技术服务团队的稳定性。

5.5.4  对涉及商业秘密、敏感数据的，还应当与供应商签订详细的“保密协议”，保证数据安全。

5.6  项目实施

5.6.1  项目责任部门（单位）配合供应商编制《项目详细设计方案》，并配合供应商工作，细化业务功能、业务流程和其他必要的工作。

5.6.2  项目责任部门（单位）负责对服务提供过程进行监督评价，项目实施期间至少要对项目进行两次评估，以确定项目进展情况、服务质量编制《项目跟踪评价表》，由部门负责人审核签字后向总经理汇报。

5.7  项目验收

5.7.1  项目完成或在阶段性成果完成后，由项目责任部门（单位）经理组织、分管领导、财务总监、总经理对项目建设验收或阶段验收，并对项目建设质量、进度、标准执行和成本控制等进行检查，编制《项目阶段验收报告》，各验收人员签字确认。

5.8  项目尾款支付

5.8.1  前期款项按公司一般采购付款流程进行支付。按合同约定在项目运行一段时间后由项目责任部门（单位）经理组织信息系统使用部门人员、财务部门和供应商进行最终验收，编制《项目竣工验收报告》，经各方签字确认。

5.8.2  财务部门依据《项目竣工验收报告》、发票、付款申请单，按付款流程支付尾款，办理结算，进行账务处理。

6  附则

信息管理部负责制定、解释、修改、废除本细则，本细则自总经理签发之日起执行。

7  支持性文件、记录和图表

7.1  股份公司信息化建设发展规划（略）

7.2  专家评审记录（略）

7.3  项目建议计划（略）

7.4  年度信息化项目建议计划（略）

7.5  项目需求报告（略）

7.6  项目可行性研究报告（略）

7.7  项目立项审批表

项目立项审批表

年  月  日

| 项目名称 |  | 预算金额 |  | 经办部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目开始时间 |  | 预计完成时间 |  | 是否在年度计划内 | 是 否 |
| 经办部门意见 | 经办人： 负责人： |  |  |  |  |
| 经办部门分管副总意见 | 分管副总： |  |  |  |  |
| 信息化领导小组组长意见 | 组长： |  |  |  |  |

供应商调查报告

| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系途径 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  | 手机 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  | 网址 |  |  |  |  |
| 一、公司概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  | 万 |  |  | 营业执照号 |  |  |  | 注册日期 |  |  |  |  |
| 地税登记号 |  |  |  |  |  | 开始往来时间 |  |  |  | 最近一年总资产 |  |  |  |  |
| 国税登记号 |  |  |  |  |  | 停止往来时间 |  |  |  | 最近一年营业额 |  |  |  |  |
| 二、成功案例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 客户名称 |  |  |  |  |  | 服务项目 |  | 收费金额 | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、人力资源状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能 |  |  |  | 人数 | 干部数 |  | 员工数 |  | 大学 | 高中以上 |  |  | 平均月薪 |  |
| 高管人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、服务团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 工作经验 | 学历 |  |  | 资格 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、公司成就 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 事项 |  |  |  | 名次 |  |  |  | 主办单位 | 取得日期 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.9  软件产品造型分析报告（略）

7.10  信息系统采购合同（略）

7.11  项目详细设计方案（略）

7.12  项目跟踪评价表

| 项目跟踪调查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 合作方名称 |  |
| 项目负责人 |  | 项目负责人联系方式 |  |
| 合作方联系人 |  | 合作方联系方式 |  |
| 项目立项时间 |  | 项目签约时间 |  |
| 项目简介 |  |  |  |
| 项目跟踪时间 | 20XX年XX月——20XX年XX月（项目第X阶段/总共X阶段） |  |  |
| 项目具体进展内容汇报 |  |  |  |
| 综合评价与风险预估 |  |  |  |
| 备注： | 1、此表需在项目进展过程中的每阶段末，由项目负责人填写后向信息管理部汇报； |  |  |
|  | 2、“项目具体进展内容汇报”一栏需说明清楚项目本阶段的具体进展情况、最新动态、我方与合作方的沟通情况、遇到的问题以及如何解决等具体而详尽的内容（有附件的需附附件）； |  |  |
|  | 3、“综合评价和风险预估”一栏主要是对项目在本阶段情况进行总结，说明主要动态和下一步动向，同时需说明该项目在本季度有无遇到财务风险、政策风险及其他项目风险，并需阐述清楚合作双方如何解决相关风险等情况。 |  |  |
| 填报人： |  |  | 填报时间： |

项目阶段验收报告

年  月  日                        编号

| 项目名称 |  |  |  | 本次验收内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收时间 |  |  |  | 验收地点 |  |  |  |
| 系统安装 方式 | 正式 临时 |  |  | 服务器IP |  |  |  |
| 系统版本 |  |  |  | 数据库 |  |  |  |
| 登录地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能模块验收记录单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能模块 名称 |  | 具体功能点 | 操作功能描述 |  |  | 验收 情况 | 说明 |
| 项目责任部门 |  | 分管副总 | 财务总监 |  |  | 信息管理部 |  |

项目竣工验收报告

年  月  日                        编号

| 项目名称 |  |  |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收时间 |  |  |  | 验收地点 |  |
| 供应商 |  |  |  | 对应阶段验收报告日期单号 |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 1、软件安装、调试是否与合同相符 |  | 是 □ 否 □ |  |  |  |
| 2、提供的说明书、使用手册等文档是否齐全 |  | 是 □ 否 □ |  |  |  |
| 3、系统功能是否满足 |  | 是 □ 否 □ |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |
| 验收人员 签证 | 使用部门验收人 |  |  |  |  |
|  | 财务部门验收人 |  |  |  |  |
|  | 项目责任部门验收人 |  |  |  |  |
|  | 信息管理部验收人 |  |  |  |  |
|  | 供应商验收人 |  |  |  |  |

信息系统外购流程图